# PLAN DE EJECUCIÓN ACELERADO

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

# Plan de Ejecución Acelerado: Optimización Web, SEO y GEO 2025

# Proyecto: Triumph Rental Mallorca - Transformación Digital

Objetivo: Entrega de alto impacto en tiempo récord (~2.5 semanas) para demostrar excelencia operativa.

---

## Cronograma Maestro y Fases

### Fase 1: Cimientos y Auditoría Crítica (Días 1 - 4)

*Objetivo: Estabilizar el acceso y mapear todas las fugas de conversión.*

- **Día 1: Configuración Blindada**

- Recepción y validación de accesos (CMS, Google Search Console, Analytics).

- Auditoría de indexación actual y detección de errores 404/500.

- **Día 2: Análisis de Experiencia de Usuario (UX) Móvil**

- Identificación de la causa raíz del fallo del menú en smartphones.

- Medición de Core Web Vitals (Velocidad de carga real).

- **Día 3: Investigación GEO e IA**

- Análisis de palabras clave semánticas para motores de respuesta (ChatGPT/Perplexity).

- Mapeo de la competencia en el ecosistema de IA.

- **Día 4: Hito de Validación 1**

- **Testing:** Verificación de que todos los accesos son funcionales y las métricas base están registradas.

- **ENTREGABLE:** Reporte de Auditoría "Quick Wins".

- **ACEPTACIÓN:** Firma del cliente sobre los puntos críticos a corregir.

---

### Fase 2: Núcleo Técnico y Rendimiento (Días 5 - 9)

*Objetivo: Arreglar la web y hacerla extremadamente rápida.*

- **Día 5-6: Reparación de Navegabilidad**

- Corrección técnica del menú móvil y flujos de reserva.

- Ajuste de jerarquía de encabezados (H1, H2, H3) para SEO.

- **Día 7-8: Optimización de Velocidad (WPO)**

- Compresión de imágenes premium y activación de "Lazy Loading".

- Optimización de carga de scripts y CSS.

- **Día 9: Hito de Validación 2**

- **Testing:** Comparativa de velocidad (Antes vs. Después) y test de usabilidad móvil en múltiples dispositivos.

- **ACEPTACIÓN:** Validación del cliente sobre la fluidez de navegación en móviles.

---

### Fase 3: Estrategia GEO y Contenido Multilingüe (Días 10 - 14)

*Objetivo: Hacer que la IA recomiende a Triumph y capturar tráfico internacional.*

- **Día 10-11: Implementación de Datos Estructurados (Schema)**

- Inyección de código JSON-LD para que Google e IA entiendan que somos una entidad de "Alquiler de Motos en Mallorca".

- **Día 12-13: Reestructuración de Contenido para GEO**

- Adaptación de textos en ES, EN y DE para responder a preguntas directas de usuarios de IA.

- Sincronización semántica entre idiomas (consistencia de marca).

- **Día 14: Hito de Validación 3**

- **Testing:** Validación del Marcado de Datos Estructurados (Rich Snippets Test) y simulación de respuestas en modelos de lenguaje.

- **ACEPTACIÓN:** Revisión de contenidos y aprobación de la estrategia GEO.

---

### Fase 4: Lanzamiento, Monitoreo y Cierre (Días 15 - 18)

*Objetivo: Asegurar la sostenibilidad y entrega final.*

- **Día 15: Indexación Forzada y Ajustes Finales**

- Solicitud de re-indexación manual en Google para todos los idiomas.

- Últimos ajustes tras feedback del cliente.

- **Día 16: Reporte Final de Rendimiento**

- Creación de documento de resultados y guía de mantenimiento básico.

- **Día 17: Reunión de Cierre y Traspaso**

- Presentación de logros y formación rápida sobre el uso de la web optimizada.

- **Día 18: Entrega Final y Recomendación**

- **Testing:** Verificación final de integridad de enlaces y formularios de reserva.

- **ACEPTACIÓN FINAL:** Firma de cierre del proyecto y solicitud de testimonio.

---

## Resumen de Ahorro de Tiempo

- **Compromiso Inicial:** 4 semanas (28 días).

- **Objetivo de Ejecución:** ~2.5 semanas (18 días).

- **Estrategia de Excelencia:** Solapamiento de auditorías técnicas con la preparación de contenidos para ganar 10 días de ventaja competitiva.

---

# Preparado por: Tu Consultor Estratégico de IA y SEO

# Estado: Pendiente de Aceptación para comenzar Fase 1.