# PLAN DE EJECUCIÓN ACELERADO

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

# Plan de Ejecución Acelerado: Optimización Web, SEO y GEO 2025

# Proyecto: Triumph Rental Mallorca - Transformación Digital

Objetivo: Entrega de alto impacto en tiempo récord (~2.5 semanas) para demostrar excelencia operativa.

---

## Cronograma Maestro y Fases

### Fase 1: Cimientos y Auditoría Crítica (Días 1 - 4)

Objetivo: Estabilizar el acceso y mapear todas las fugas de conversión.

- Día 1: Configuración Blindada

- Recepción y validación de accesos (CMS, Google Search Console, Analytics).

- Auditoría de indexación actual y detección de errores 404/500.

- Día 2: Análisis de Experiencia de Usuario (UX) Móvil

- Identificación de la causa raíz del fallo del menú en smartphones.

- Medición de Core Web Vitals (Velocidad de carga real).

- Día 3: Investigación GEO e IA

- Análisis de palabras clave semánticas para motores de respuesta (ChatGPT/Perplexity).

- Mapeo de la competencia en el ecosistema de IA.

- Día 4: Hito de Validación 1

- Testing: Verificación de que todos los accesos son funcionales y las métricas base están registradas.

- ENTREGABLE: Reporte de Auditoría "Quick Wins".

- ACEPTACIÓN: Firma del cliente sobre los puntos críticos a corregir.

---

### Fase 2: Núcleo Técnico y Rendimiento (Días 5 - 9)

Objetivo: Arreglar la web y hacerla extremadamente rápida.

- Día 5-6: Reparación de Navegabilidad

- Corrección técnica del menú móvil y flujos de reserva.

- Ajuste de jerarquía de encabezados (H1, H2, H3) para SEO.

- Día 7-8: Optimización de Velocidad (WPO)

- Compresión de imágenes premium y activación de "Lazy Loading".

- Optimización de carga de scripts y CSS.

- Día 9: Hito de Validación 2

- Testing: Comparativa de velocidad (Antes vs. Después) y test de usabilidad móvil en múltiples dispositivos.

- ACEPTACIÓN: Validación del cliente sobre la fluidez de navegación en móviles.

---

### Fase 3: Estrategia GEO y Contenido Multilingüe (Días 10 - 14)

Objetivo: Hacer que la IA recomiende a Triumph y capturar tráfico internacional.

- Día 10-11: Implementación de Datos Estructurados (Schema)

- Inyección de código JSON-LD para que Google e IA entiendan que somos una entidad de "Alquiler de Motos en Mallorca".

- Día 12-13: Reestructuración de Contenido para GEO

- Adaptación de textos en ES, EN y DE para responder a preguntas directas de usuarios de IA.

- Sincronización semántica entre idiomas (consistencia de marca).

- Día 14: Hito de Validación 3

- Testing: Validación del Marcado de Datos Estructurados (Rich Snippets Test) y simulación de respuestas en modelos de lenguaje.

- ACEPTACIÓN: Revisión de contenidos y aprobación de la estrategia GEO.

---

### Fase 4: Lanzamiento, Monitoreo y Cierre (Días 15 - 18)

Objetivo: Asegurar la sostenibilidad y entrega final.

- Día 15: Indexación Forzada y Ajustes Finales

- Solicitud de re-indexación manual en Google para todos los idiomas.

- Últimos ajustes tras feedback del cliente.

- Día 16: Reporte Final de Rendimiento

- Creación de documento de resultados y guía de mantenimiento básico.

- Día 17: Reunión de Cierre y Traspaso

- Presentación de logros y formación rápida sobre el uso de la web optimizada.

- Día 18: Entrega Final y Recomendación

- Testing: Verificación final de integridad de enlaces y formularios de reserva.

- ACEPTACIÓN FINAL: Firma de cierre del proyecto y solicitud de testimonio.

---

## Resumen de Ahorro de Tiempo

- Compromiso Inicial: 4 semanas (28 días).

- Objetivo de Ejecución: ~2.5 semanas (18 días).

- Estrategia de Excelencia: Solapamiento de auditorías técnicas con la preparación de contenidos para ganar 10 días de ventaja competitiva.

---

# Preparado por: Tu Consultor Estratégico de IA y SEO

# Estado: Pendiente de Aceptación para comenzar Fase 1.