CONTENIDO

1 Plan de Ejecución Acelerado: Optimización Web, SEO y GEO 2026

1.1 Cronograma Maestro y Fases

1.1.1 Fase 1: Cimientos y Auditoría Crítica (Días 1 - 4)

1.1.2 Fase 2: Núcleo Técnico y Rendimiento (Días 5 - 9)

1.1.3 Fase 3: Estrategia GEO y Contenido Multilingüe (Días 10 - 14)

1.1.4 Fase 4: Lanzamiento, Monitoreo y Cierre (Días 15 - 18)

1.2 Resumen de Ahorro de Tiempo

# Plan de Ejecución Acelerado: Optimización Web, SEO y GEO 2026

**Proyecto:** Triumph Rental Mallorca - Transformación Digital

**Objetivo:** Entrega de alto impacto en tiempo récord (~2.5 semanas) para demostrar excelencia operativa.

---

## Cronograma Maestro y Fases

### Fase 1: Cimientos y Auditoría Crítica (Días 1 - 4)

*Objetivo: Estabilizar el acceso y mapear todas las fugas de conversión.*

*   **Día 1: Configuración Blindada**

*   Recepción y validación de accesos (CMS, Google Search Console, Analytics).

*   Auditoría de indexación actual y detección de errores 404/500.

*   **Día 2: Análisis de Experiencia de Usuario (UX) Móvil**

*   Identificación de la causa raíz del fallo del menú en smartphones.

*   Medición de Core Web Vitals (Velocidad de carga real).

*   **Día 3: Investigación GEO e IA**

*   Análisis de palabras clave semánticas para motores de respuesta (ChatGPT/Perplexity).

*   Mapeo de la competencia en el ecosistema de IA.

*   **Día 4: Hito de Validación 1**

*   **Testing:** Verificación de que todos los accesos son funcionales y las métricas base están registradas.

*   **ENTREGABLE:** Reporte de Auditoría "Quick Wins".

*   **ACEPTACIÓN:** Firma del cliente sobre los puntos críticos a corregir.

---

### Fase 2: Núcleo Técnico y Rendimiento (Días 5 - 9)

*Objetivo: Arreglar la web y hacerla extremadamente rápida.*

*   **Día 5-6: Reparación de Navegabilidad**

*   Corrección técnica del menú móvil y flujos de reserva.

*   Ajuste de jerarquía de encabezados (H1, H2, H3) para SEO.

*   **Día 7-8: Optimización de Velocidad (WPO)**

*   Compresión de imágenes premium y activación de "Lazy Loading".

*   Optimización de carga de scripts y CSS.

*   **Día 9: Hito de Validación 2**

*   **Testing:** Comparativa de velocidad (Antes vs. Después) y test de usabilidad móvil en múltiples dispositivos.

*   **ACEPTACIÓN:** Validación del cliente sobre la fluidez de navegación en móviles.

---

### Fase 3: Estrategia GEO y Contenido Multilingüe (Días 10 - 14)

*Objetivo: Hacer que la IA recomiende a Triumph y capturar tráfico internacional.*

*   **Día 10-11: Implementación de Datos Estructurados (Schema)**

*   Inyección de código JSON-LD para que Google e IA entiendan que somos una entidad de "Alquiler de Motos en Mallorca".

*   **Día 12-13: Reestructuración de Contenido para GEO**

*   Adaptación de textos en ES, EN y DE para responder a preguntas directas de usuarios de IA.

*   Sincronización semántica entre idiomas (consistencia de marca).

*   **Día 14: Hito de Validación 3**

*   **Testing:** Validación del Marcado de Datos Estructurados (Rich Snippets Test) y simulación de respuestas en modelos de lenguaje.

*   **ACEPTACIÓN:** Revisión de contenidos y aprobación de la estrategia GEO.

---

### Fase 4: Lanzamiento, Monitoreo y Cierre (Días 15 - 18)

*Objetivo: Asegurar la sostenibilidad y entrega final.*

*   **Día 15: Indexación Forzada y Ajustes Finales**

*   Solicitud de re-indexación manual en Google para todos los idiomas.

*   Últimos ajustes tras feedback del cliente.

*   **Día 16: Reporte Final de Rendimiento**

*   Creación de documento de resultados y guía de mantenimiento básico.

*   **Día 17: Reunión de Cierre y Traspaso**

*   Presentación de logros y formación rápida sobre el uso de la web optimizada.

*   **Día 18: Entrega Final y Recomendación**

*   **Testing:** Verificación final de integridad de enlaces y formularios de reserva.

*   **ACEPTACIÓN FINAL:** Firma de cierre del proyecto y solicitud de testimonio.

---

## Resumen de Ahorro de Tiempo

*   **Compromiso Inicial:** 4 semanas (28 días).

*   **Objetivo de Ejecución:** ~2.5 semanas (18 días).

*   **Estrategia de Excelencia:** Solapamiento de auditorías técnicas con la preparación de contenidos para ganar 10 días de ventaja competitiva.

---

**Preparado por:** Tu Consultor Estratégico de IA y SEO

**Estado:** Pendiente de Aceptación para comenzar Fase 1.